## CAUSALES
H1 | Calidad de agua no conforme | CALIDAD DEL SERVICIO Y ASPECTOS TECNICOS
H2 | Perdidas tecnica y comerciales
H3 | Infraestrucra y mantenimieo rezagados
H4 | POIR sin ejecucion efectiva | BAJA EJECUCION DE INVERISONES - POIR
H5 | Planeacion y reportes insuficientes (cargue plan de gestión de resiltados)
H6 | Riesgo para sostenibildad futura
H7 | Inviabilidad y liquidez limitada | INVIABILIDAD FINANCIENRA Y LIQUIDEZ
H8 | Endeudamiento y pasivos vencidos
H9 | Perdidas operativas sostenidas
H10 | Obligaciones regulatorias incumplidas

## CONTROL INTERNO DE GESTION
ACUERDO-PROGRAMA DE GESTIÓN
PRESTADOR: EMDUPAR
COMPONENTE CONTROL INTERNO
OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL PROGRAMA |  |  |  | 1 TRIMESTRE |  | 2 TRIMESTRE |  | 3 TRIMESTRE |  | 4 TRIMESTRE
|  | LINEA BASE | PLAZO | INDICADOR DE GESTIÓN | META | % AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | % AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | % AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | % AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | OBSERVACIÓN
Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones legales | Realizar el seguimiento e informes y rendiciones de ley | Plan Anual de Auditoría aprobado | Vigencia 2026 | Número de seguimiento e informes de ley / sobre el numero de seguiminetos programados | ejecucion del plan anual al 100% | 25% |  | 50% |  | 80% |  | 100%
Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento con entes de control vigencia 2024 | Verificar periódicamente el avance de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento derivados de auditorías de entes de control | Planes de mejoramiento vigentes | tres meses | Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento. | *2 Avances Auditoria Financiera | 85% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | Se efectuó el seguimiento y la entrega de información conforme a lo establecido con la Contraloría Municipal de Valledupar.
[5 empty] | *2 Avances Auditoria Especial | 66% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | De las tres observaciones identificadas por la Contraloría en la Auditoría Especial, se registró avance en dos de las observaciones planteadas.
Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2026, para evaluar el Sistema de Control Interno y de Gestión de La Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P. | Realizar auditorías internas a los 13 procesos | Plan Anual de Auditoría aprobado | Vigencia 2026 | % Número de auditorías realizadas / auditorías programadas | 100% auditorías ejecutadas | 20% |  | 45% |  | 75% |  | 100% |  | Se realizó auditoría al proceso de Gestión Administrativa y Financiera y a la División de Bienes, alcanzando un avance del 70% en su ejecución.
E.GIRON |  | EDUARDO MESA BUITRAGO
JEFE GESTIÓN CONTROL INTERNO |  | AGENTE ESPECIAL

## GENERAL
ACUERDO-PROGRAMA DE GESTIÓN
PRESTADOR: EMDUPAR
COMPONENTE COMERCIAL
OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL PROGRAMA |  |  |  |  | 1 TRIMESTRE |  | 2 TRIMESTRE |  | 3 TRIMESTRE |  | 4 TRIMESTRE |  | Observación | OBSERVACIONES SSPD
|  | LINEA BASE | Plazo a partir de la firma del acuerdo de gestión | INDICADOR DE GESTIÓN | META | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICO DE ARCHIVOS "ORFEO" | FASE 1: DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN | 0 | 2 meses | Cronograma | 100% Cronograma Plan de Trabajo | 0 | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| FASE 2: INFRAESTRUCTURA | 0 | 2 meses | (Equipo adquirido/ Equipo requerido)*100 | 100% Servidor en funcionamiento | 15000000 | 0% |  | 50% |  | 100% |  | 100% |  | Se requiere de la adquisicion de un computador tipo servidor donde se va instalar el sistema de Gestion Documental "ORFEO"
| FASE 3: PARAMETRIZACIÓN | 0 | 4 meses | (Usuarios configurados/ total de usuarios)*100 (TRDs cargadas/Total de TRDs)*100 | 100% Usuarios configurados y TRDs cargadas | 140000000 | 0% |  | 30% |  | 100% |  | 100% |  | La actualizacion de las TRD esta sujeta a la aprobacion e implementacion del proceso de reorganizacion administrativa que adelanta la empresa y se adopte la nueva estructura..Agotado lo anterior se procedera a la contratacion de dicha actualizacion.
| FASE 4: CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO | 0 | 1 mes | (usuarios capacitados/total de usuarios)*100 | 100% usuarios capacitados | 0 | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| FASE 5: PILOTO | 0 | 1 mes | (Area verificada/total de areas)*100 | 100% áreas verificadas | 0 | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| FASE 6: SALIDA EN PRODUCCION | 0 | 1 semana | • Eficiencia Ventanilla = (Radicados registrados en Orfeo / Documentos en ventanilla única) *100 • Eficiencia Dependencias = (Comunicaciones radicadas / Comunicaciones generadas)*100 • Represamiento = (Documentos pendientes /Documentos totales) *100 • Reducción de Impresiones = (Impresiones Mes Anterior – Impresiones Mes Actual) / Impresiones Mes Anterior) * 100 | 100% Orfeo productivo | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%

## DISCIPLINARIO
ACUERDO-PROGRAMA DE GESTIÓN
PRESTADOR: EMDUPAR
GESTION DISCIPLINARIA
OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL PROGRAMA |  |  |  | 1 TRIMESTRE |  | 2 TRIMESTRE |  | 3 TRIMESTRE |  | 4 TRIMESTRE |  | OBSERVACIÓN
|  | LINEA BASE | Plazo a partir de la firma del acuerdo de gestión | INDICADOR DE GESTIÓN | META | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR
Gestionar las base de procesos disciplinarios, evitando prescripcion de la accion ( 5 años) y la mora procesal mayor a 90 dias | Garantía de Celeridad y Control de la Mora Procesal: Establecer el umbral de riesgo ante periodos de inactividad procesal superior a noventa (90) días. Implementarán criterios de priorización por vencimiento Actualizar el Sistema de Semaforización Procesal | 0% | 9 meses | % No. de procesos gestionados / procesos totales trimestral | 85% | 35% |  | 55% |  | 65% |  | 85%
| Ejecutar el Plan de Evacuación de Expedientes mediante el impulso procesal preferente de las actuaciones, Priorizar aquellas cuya rescripción (cinco años) se encuentre más próximo a vencer (ESTABLECER Q ES PROXIMO A VENCER) | 100% | 9 meses | %N° de proceso FALLADOS / procesos activos | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| Depuración y Saneamiento del Inventario de Quejas Disciplinarias: Implementar un proceso de depuración del inventario Aumentar la eficacia de la evaluación de las noticias disciplinarias. | 80% | 9 meses | N° de quejas radicadas vs evaluadas | 100% | 30% |  | 60% |  | 80% |  | 100%
Prevencion disciplinaria | Fortalecimiento de la Función Pública mediante Acciones Preventivas: Implementar programa de capacitación a los servidores para mitigar de riesgos asociados a las conductas que constituyen faltas disciplinarias recurrentes | 5 | 9 meses | N° de capacitacion dictadas | 100% (10) | 0% |  | 40% |  | 70% |  | 100%
| Boletín "Al día con la Disciplina": Socializar las tipologías y conductas recurrentes que configuran faltas disciplinarias. | 0 | 9 meses | N° de boletines publicados | 100% (18) | 0% |  | 33.3% |  | 66.6% |  | 100%
DAVID POLO |  | EDUARDO MESA BUITRAGO
JEFE GESTIÓN DICIPLINARIA |  | AGENTE ESPECIAL

## JURIDICA
ACUERDO-PROGRAMA DE GESTIÓN
PRESTADOR: EMDUPAR
COMPONENTE JURIDICO
OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL PROGRAMA |  |  |  |  | 1 TRIMESTRE |  | 2 TRIMESTRE |  | 3 TRIMESTRE |  | 4 TRIMESTRE |  | OBSERVACIONES SSPD
|  | LINEA BASE | Plazo a partir de la firma del acuerdo de gestión | INDICADOR DE GESTIÓN | META | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR
FINANCIERO
Ejecutar y hacer seguimiento a las acciones establecidas para la actualización, conciliación y control del inventario de activos identificados de la empresa (predios) | 1. Realizar avalúo de los Bienes. 2. Continuar las acciones judiciales interpuestas. 3. Realizar cerramientos 4. Realizar los desenglobes en los predios que lo requieran. | 50% | Un año | Cumplimiento integral de las acciones/ cantidad de activos, calculando el porcentaje de actividades ejecutadas (avalúos, gestiones judiciales, cerramientos y desenglobes) | Lograr al 31 de diciembre de la vigencia, la actualización, conciliación y control del 100% de los predios identificados en el inventario de activos de la empresa, garantizando su registro depurado, conciliado jurídica y contablemente, y con soportes documentales completos. | 250000000 | 50% |  | 70% |  | 80% |  | 100%
Fortalecer la gestión preventiva para reducir reclamaciones contra la entidad por sanciones de tipo ambiental | 1. Identificar el tipo de causas(acciones u omisiones) que generan las sanciones ambientales 2.Notificar a la Oficina de Control interno de Gestión cuando se observe que la dependencia encargada no haya realizado las actividades correspondientes para mitigar riesgos ambientales 3. Mesas de trabajo con el área técnica operativa. | 10% | Un año | Número de causas identificadas /número disminuido de procesos | Reducir en al menos un 20% el número de reclamaciones y/o procesos sancionatorios de tipo ambiental contra la entidad, mediante la implementación y seguimiento de acciones preventivas durante la vigencia | No representa costos adicionales | 10% |  | 50% |  | 70% |  | 100%
Formular y adoptar la Política de Prevención del Daño Antijurídico para las vigencias 2026–2027, orientada a la identificación, mitigación y control de riesgos jurídicos en la gestión institucional. | 1.Diagnóstico jurídico institucional: identificar riesgos antijurídicos a partir de litigios, condenas, conciliaciones y actuaciones administrativas previas. 2. Levantamiento y análisis de información: consolidar bases de datos de procesos judiciales y administrativos para detectar causas recurrentes de daño. 3. Identificación y priorización de riesgos: clasificar los riesgos según su probabilidad e impacto jurídico y financiero. 4. Formulación de la política: estructurar el documento con lineamientos, objetivos, responsables, indicadores y mecanismos de control. 5. Socialización interna: presentar la política a las dependencias involucradas para observaciones y ajustes. 6. Aprobación y adopción formal: someter la política a la instancia competente (comité o acto administrativo). 7. Implementación de medidas preventivas: definir protocolos, controles y buenas prácticas para mitigar riesgos identificados. 8. Capacitación institucional: formar a los funcionarios en prevención del daño antijurídico y cumplimiento de la política. 9. Seguimiento y evaluación: establecer indicadores y realizar monitoreo periódico del cumplimiento y efectividad. | 80% | Seis meses | mejorar porcentaje en el Furag | Adoptar el 100% de la Política de Prevención del Daño Antijurídico 2026–2027 mediante acto administrativo y ejecutar al menos el 80% de las acciones iniciales definidas para su implementación durante la vigencia. | No representa costos adicionales | 80% |  | 90% |  | 92% |  | 95%
Finalizar los contratos 037, 038 y 042 del 2019 | 1. Emisión de concepto jurídico 2. Adopción de las medidas recomendadas 3. Terminación y liquidación de los contratos | 10% | Un año | Número de contratos/numero de contratos terminados | Finalizar al 100% los contratos 037, 038 y 042 de 2019 antes del cierre de la vigencia, garantizando su liquidación, cierre administrativo y archivo con soportes completos | No representa costos adicionales | 10% |  | 30% |  | 50% |  | 100%
Desembargo y Normalización de los Recursos Financieros de EMDUPAR | 1. Identificación de cuentas embargadas 2. Revisión del estado actual de los procesos ejecutivos 3. Presentación de derechos de peticióna entidades bancarias 4. Presentación de acciones judiciales (tutelas) 5. Mesa de trabajo con Gestión Administrativa Financiera | 50% | seis meses | Número de cuentsas/desembargos | Lograr el levantamiento del 100% de las medidas de embargo que afectan los recursos financieros de EMDUPAR y normalizar su operación financiera antes del cierre de la vigencia. | No representa costos adicionales | 50% |  | 70% |  | 85% |  | 100%
Recuperación de títulos Judiciales | 1. Asignación de títulos por abogados externos 2. Requerimientos a despachos judiciales 3.Recuperación de titulos por procesos coactivos (Tesorería) | 30% | seis meses | número de títulos/títulos recuperados | Recuperar al menos el 90% del valor total de los títulos judiciales identificados a favor de la entidad durante la vigencia, mediante la gestión jurídica y administrativa correspondiente. | No representa costos adicionales | 30 |  | 70% |  | 85% |  | 100%
Cierre administrativo de convenios interadministrativos | 1. Realizar actos Actos administrativos de cierre | 70% | dos meses | número de convenios/ cierre de expedientes | Ejecutar el cierre integral (jurídico, técnico y financiero) del 100% de los convenios interadministrativos, mediante su liquidación y archivo definitivo dentro de la vigencia | No representa costos adicionales | 70% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
ALVARO CASTILLA NUÑEZ |  | EDUARDO MESA BUITRAGO
JEFE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA |  | AGENTE ESPECIAL

## TALENTO HUMANO
ACUERDO-PROGRAMA DE GESTIÓN
PRESTADOR: EMDUPAR
COMPONENTE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL PROGRAMA |  |  |  |  | 1 TRIMESTRE |  | 2 TRIMESTRE |  | 3 TRIMESTRE |  | 4 TRIMESTRE |  | OBSERVACIONES SSPD
|  | LINEA BASE | Plazo a partir de la firma del acuerdo de gestión | INDICADOR DE GESTIÓN | META | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR
Fortalecer las capacidades institucionales del talento humano en planeación, seguimiento y control, asegurando la implementación efectiva de herramientas de gestión y el cumplimiento de metas organizacionales. | Implementar tableros de control de gestión por dependencia. Capacitar al personal en formulación y seguimiento de indicaroes. Integrar los planes de acion con el sistema de evaluacion del desempeño. | 0% | Un año | Evaluación de desempeño institucional | Diseño e implementación evaluacion de desempeño institucional | 150000000 | 0% |  | 0% |  | 30% * SUJETO A APROPIACION PPTAL |  | 30% * SUJETO A APROPIACION PPTAL
Optimizar la estructura del talento humano mediante la racionalización del gasto de personal y la alineación de la planta con las necesidades reales del servicio. | Implementar las recomendaciones y acciones dadas por el proceso de reestructuración empresarial, asi como todo el rediseño organizacional en procesos y procedimientos | 0% | 24 meses | CMA | Optimizar costos y gastos de personal | 500000000 | 0% |  | 20% * SUJETO EJECUCION DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDA PPTAL |  | 30% * SUJETO EJECUCION DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDA PPTAL |  | 40% * SUJETO EJECUCION DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDA PPTAL
Desarrollar una cultura organizacional orientada al cumplimiento normativo, la eficiencia operativa y el fortalecimiento del control interno. | Diseñar y implementar un plan cultura organizacional | 0% | Dos años | Resultados de encuestas de riesgo psicosocial | Plan de Accion de encuesta de riesgo psicosocial | 150000000 | 0% |  | 0% |  | 30% * SUJETO A APROPIACION PPTAL |  | 30% * SUJETO A APROPIACION PPTAL
Reducir el impacto financiero del pasivo laboral mediante estrategias de optimización de la planta y mecanismos de desvinculación voluntaria. | Ejecutar y reforzar plan de retiro voluntario en CCT. | 50% | Dos años | CMA | Optimizar costos y gastos de personal | 400000000 | 0% |  | 20% * SUJETO EJECUCION DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDA PPTAL |  | 30% * SUJETO EJECUCION DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDA PPTAL |  | 40% * SUJETO EJECUCION DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDA PPTAL
NELSON FELIZOLA DELGADO |  | EDUARDO MESA BUITRAGO
JEFE GESTIÓN TALENTO HUMANO |  | AGENTE ESPECIAL

## ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
ACUERDO-PROGRAMA DE GESTIÓN
PRESTADOR: EMDUPAR
COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CAUSALES DE INTERVENCION | OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL PROGRAMA |  |  |  |  | 1 TRIMESTRE |  | 2 TRIMESTRE |  | 3 TRIMESTRE |  | 4 TRIMESTRE |  | OBSERVACIONES SSPD
|  |  | LINEA BASE | Plazo a partir de la firma del acuerdo de gestión | INDICADOR DE GESTIÓN | META | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR
H7-H8-H9-H10 | . Asegurar la sostenibilidad financiera y la capacidad de liquidez mediante una adecuada planeación, administración y priorización de los ingresos provenientes de la tarifa, garantizando su destinación eficiente y oportuna para la cobertura de gastos administrativos, operativos, inversiones, obligaciones ambientales y los respectivos costos. | Fortalecer las competencias de los colaboradores que participan en el ciclo contable y financiero mediante capacitaciones en aspectos tarifarios y financieros. | Diagnóstico de necesidades de capacitación | Durante un año con evaluación trimestral | Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas | 100%
|  | Implementar la metodología de costos ABC, que permita identificar, clasificar y asignar de manera precisa los costos administrativos, operativos y de inversión asociados a cada proceso y servicio, así como fortalecer la clasificación presupuesal, con el fin de optimizar la toma de decisiones financieras y garantizar la suficiencia tarifaria. | Diagnóstico costos | Durante un año con evaluación mensual | Metodología de costos ABC implementada en el 100 % de los procesos priorizados. | 100%
|  | Diseñar e implementar herramientas de control y monitoreo financiero, mediante indicadores de liquidez, recaudo, ejecución presupuestal y recuperación de costos, que permitan identificar riesgos financieros y generar acciones preventivas,correctivas y de mejora oportunas. | Estados financieros 2025 Flujo de caja 2025 Presupuesto 2025 | Durante un año con evaluación mensual | Herramienta de control y monitoreo implementado con indicadores de: solvencia, liquidez, apalancamiento, margen neto, ROA, ROE, Fluja de caja final (mes actual - mes anterior)*100 y riesgos. | 100%
|  | Fortalecer la gestión de recaudo y recuperación de cartera, mediante estrategias de seguimiento y control que contribuyan a mejorar el flujo de caja y la disponibilidad de recursos para la operación y sostenibilidad financiera. | Cartera corriente y no corriente de 2025 | Durante un año con evaluación mensual | (Valor recaudado de cartera en el período / Valor total de cartera proyectada a recaudar en el período)×100 | 100%
| Fortalecer la confiabilidad y razonabilidad de la información financiera mediante el análisis, depuración y saneamiento de los estados contables, estableciendo un cronograma que permita reflejar la realidad financiera, económica y patrimonial de EMDUPAR | Establecer un plan de trabajo para la depuración, conciliación y actualización de la información financiera haciendo enfasis en el efectivo y sus equivalentes, la propiedad planta y equipo y los pasivos pretoma y pos toma, con el fin de asegurarla sostenibilidad y ejecución del plan de saneamiento contable y financiero. | Estados contables y financieros 2025 | Durante un año con evaluación mensual | Efectivo y sus equivalentes: (Cuentas bancarias conciliadas oportunamente /Total de cuentas banncarias y equivalentes)*100 (Cuentas bancarias inactivas canceladas o cerradas / Total de cuentas bancarias inactivas identificadas)×100 (Cuentas bancarias embargadas gestionadas / Total de cuentas bancarias iembargadas)×100 Propiedad panta y equipo: (Bienes muebles e inmuebles depurados / total bienes muebles e inmuebles registrados en los estados financieros 2025)*100 Deudas pretoma: (Deudas pretoma depuradas y certificadas / total deudas pretoma registradas en los estados financieros 2025) *100 Pasivos postoma: (Pasivos depurados / total pasivos registradas en los estados financieros 2025(excluidas las deudas pretoma) *100 |  | 395000000
|  | Fortalecer el sistema de información financiero y contable actualizado e integrado, que garantice la confiabilidad, trazabilidad, oportunidad y seguridad de la información de EMDUPAR, facilitando la razonabilidad de los estados financieros y procesos de control. | Diagnóstico debilidades y fortalezas SISMAN | Durante un año con evaluación mensual | (Módulos del sistema de información actualizados / Total de módulos del sistema de información identificados​)×100 (Procesos financieros ejecutados mediante integración automática / ​Total de procesos financieros identificados)×100 |  | 700000000
| YIDRIS FONSECA |  | EDUARDO MESA BUITRAGO
| JEFE GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA |  | AGENTE ESPECIAL

## TECNICO (3)
ACUERDO-PROGRAMA DE GESTIÓN
PRESTADOR: EMDUPAR
COMPONENTE TÉCNICO OPERATIVO
| OBJETIVO/ CAUSAL DE INTERVENCIÓN | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL PROGRAMA |  |  |  |  | 1 TRIMESTRE |  | 2 TRIMESTRE |  | 3 TRIMESTRE |  | 4 TRIMESTRE |  | OBSERVACIONES SSPD
|  |  | LÍNEA BASE | Plazo a partir de la firma del acuerdo de gestión | INDICADOR DE GESTIÓN | META | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
1 | Incrementar la cobertura en Acueducto y Alcantarillado, con la inversión en redes de diferentes diámetros H1 H2 H3 H4 | INVERSIÓN EN LA INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIVERSOS SECTORES DE VALLEDUPAR | 85.26% | diez (10) meses | metros instalados | 1483 ml | 4218730805 | 85.26% |  | 92% |  | 100% |  | 100% |  | SE ESTABLECE COMO OPTIMIZACION, REHABILITACION Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO E INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SISTEMAS | <
2 | Asegurar el cumplimiento del Incremento en la cobertura en Acueducto y Alcantarillado, con la inversión en redes de diferentes diámetros H1 H2 H3 H4 | INTERVENTORÍA PARA LA INVERSIÓN EN LA INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIVERSOS SECTORES | 85.26% | diez (10) meses | metros instalados de redes verificados | 1483 ml | 357927997.81 | 85.26% |  | 92% |  | 100% |  | 100% |  | SE ESTABLECE COMO VERIFICACION A LA OPTIMIZACION, REHABILITACION Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y SU COBERTURA
3 | Restablecer la estructura y capacidad de conducción del emisario asegurando continuidad en el tramo intervenido H3 H4 | CONTRATAR LA SOLUCIÓN INTEGRAL AL TRAMO DEL EMISARIO FINAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO AFECTADO A LA ALTURA DEL K2+200 AL K2+230 EN LA VÌA QUE COMUNICA A LA CIUDAD DE VALLEDUPAR CON EL MUNICIPIO DE LA PAZ | 95% | 2,5 meses | metros instalados de redes | 28 ML | 388132337.02 | 95% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | SE ESTABLECE PARA OPTIMIZAR, REHABILITAR Y REALIZAR REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO
4 | Restablecer la estructura y capacidad de conducción del emisario asegurando continuidad en el tramo intervenido H3 H4 | INTERVENTORÍA DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL AL TRAMO DEL EMISARIO FINAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO AFECTADO A LA ALTURA DEL K2+200 AL K2+230 EN LA VÌA QUE COMUNICA A LA CIUDAD DE VALLEDUPAR CON EL MUNICIPIO DE LA PAZ | 95% | 2,5 meses | metros instalados de redes verificados | 28 ML | 23839865 | 95% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | SE ESTABLECE COMO VERIFICACION A LA OPTIMIZACION, REHABILITACION Y REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO
5 | Modernizar la infraestructura de saneamiento para asegurar la estabilidad del sistema en el sector H3 H4 | REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL TRAMO DE LA CARRERA 7A Y DE LA CALLE 19B, SECTOR DEL BOLICHE DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR | 46% | 4,5 meses | metros instalados de redes | 319,24 ml | 565392293 | 46% |  | 90% |  | 100% |  | 100% |  | SE ESTABLECE COMO OPTIMIZACION, REHABILITACION Y REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO
6 | Verificar el cumplimiento de la Modernización de la infraestructura de saneamiento para asegurar la estabilidad del sistema en el sector H3 H4 | INTERVENTORÍA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL TRAMO DE LA CARRERA 7A Y DE LA CALLE 19B, SECTOR DEL BOLICHE DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR | 46% | 4,5 meses | metros instalados verificados de redes | 319,24 ml | 51861250 | 46% |  | 90% |  | 100% |  | 100% |  | SE ESTABLECE PARA LA VERIFICACION EN LA OPTIMIZACION, REHABILITACION Y REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO
7 | Mejorar la eficiencia técnica de las plantas para garantizar la continuidad y calidad del servicio H1 H2 H3 H4 | OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE FILTRACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE HUARICHA Y GOTA FRÍA CON EL FIN DE FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL DEL SISTEMA | 7% | 16 meses | No de filtros y sedimentadores reparados | 16 filtros y 8 sedimentadores | 2940892138 | 0% |  | 7% |  | 15% |  | 25% |  | SE ESTALECE PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA
8 | Verificar el cumplimiento en la Mejora de la eficiencia técnica de las plantas para garantizar la continuidad y calidad del servicio H1 H2 H3 H4 | INTERVENTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE FILTRACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE HUARICHA Y GOTA FRÍA CON EL FIN DE FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL DEL SISTEMA | 7% | 17 meses | No de filtros y sedimentadores reparados verificados | 16 filtros y 8 sedimentadores | 225892940 | 0% |  | 7% |  | 15% |  | 25% |  | SE ESTALECE PARA VERIFICAR Y GARANTICE LA CALIDAD DEL AGUA
9 | Disponer de datos actualizados para identificar ubicación, estado y materiales en el área urbana y optimizar controles de pérdidas H2 H4 H6 H9 | ACTUALIZACIÓN Y/O VALIDACIÓN DEL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | 0% | 6 meses | kilómetros de redes validados | 900 Km | 1500000000 | 0% |  | 10% |  | 50% |  | 100% |  | SE ESTABLECE PARA PROCEDER CON EL RESULTADO A ESTABLECER EL PLAN DE PERDIDAS, AL CONTROL DE PRESIONES
10 | Restablecer la estructura del tanque para asegurar su operación H1 H2 H3 H4 | REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA POPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR | 0% | 12 meses | tanque repotenciado | 1 Un | 1657755098 | 0% |  | 10% |  | 30% |  | 50% |  | SE ESTABLECE PARA OPTIMIZAR Y ASEGURAR PRESTACION DE SERVICIO
11 | Verificar el cumplimiento del Restablecimiento de la estructura del tanque para asegurar su operación H1 H2 H3 H4 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL DE LA REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA POPA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR | 0% | 12,5 meses | tanque repotenciado verificado | 1 | 166000000 | 0% |  | 10% |  | 30% |  | 50% |  | SE ESTABLECE PARA VERIFICAR LA OPTIMIZACION Y PRESTACION DE SERVICIO
12 | Optimizar el balance hídrico del sistema de acueducto para garantizar recuperacion de caudal y estabilidad operativa H1 H2 H3 H4 | MODELACIÓN HIDRÁULICA DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DISEÑO DE LA SECTORIZACIÓN, CALIBRACIÓN INICIAL DE REDES Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE OBRAS A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD PARA LA OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN OPERADO POR EMDUPAR S.A.E.S.P. | 0% | 4 meses | estudio elaborado | 1 | 140000000 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 10% |  | SE ESTABLECE PARA LA SECTORIZACION Y A DEFINIR EL PLAN DE OBRAS A EJECUTAR PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
13 | Establecer un sistema de medición y telemetria para identificar y mitigar pérdidas de agua en captación H2 H4 | INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE MACROMEDICIÓN EN LOS PUNTOS CLAVE DEL PROCESO INCLUYENDO CAPTACIÓN, BOCATOMA, DESARENACIÓN Y LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO HUARICHA Y GOTA FRÍA, IMPLEMENTAR LA MEDICIÓN EN TODOS LOS DISTRITOS Y REALIZAR EL BALANCE HÍDRICO PRECISO Y EFICIENTE | 0% | 8 meses | sistemas implementados | 1 | 666373043 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | AL ESPERA DE LA DEFINICION DEL RESULTADO PARA LA COMPRA DE MACROMEDIDORES REQUERIDOS
14 | Optimizar la integridad operativa y financiera del sistema de acueducto mediante la implementación de un control técnico segmentado H1 H2 H3 H4 | REDUCCION DE pérdidas FASE II SECTORIZACION HIDRAULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR ( incluye macromedicion, valvulas con telemetria) | 0% | 4 años | sectores aislados | 7 | 30000000000 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | permitira identificar, localizar y reducir las pérdidas de agua (técnicas y comerciales) a través de macromedición de precisión y telemetría en tiempo real."
15 | Vigilar que el constructor use materiales de buena calidad garantizando una instalación eficiente hasta su entrega final como representante de la entidad H1 H2 H3 H4 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA EL PROYECTO DE REDUCCION DE pérdidas FASE II SECTORIZACION HIDRAHULICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR | 0% | 5 años | sectores aislados verificados | 7 | 2700000000 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
16 | Garantizar la estabilidad estructural y la eficiencia hidráulica del canal de aducción de la PTAP H1 H2 H3 H4 | REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURA CANAL DE ADUCCIÓN PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR | 0% | 24 meses | metros lineales mejorados | 918 ml | 1500000000 | 0% | [7 empty] | AL CONTAR CON RECURSOS SE TIENE COMO INICIATIVA DE REHABILITACION, para asegurar el transporte continuo de agua cruda y mitigar riesgos de colapso o pérdida de caudal que afecten el suministro a la población
17 | Realizar el seguimiento, control y vigilancia integral a la ejecución de las obras de repotenciacion H1 H2 H3 H4 | INTERVENTORIA técnica, ADMINISTRATICA, FINANCIERA Y LEGAL DE LA REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURA CANAL DE ADUCCIÓN PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR | 0% | 24 meses | metros lineales verificados | 918 ml | 135000000 | 0% | [7 empty] | VERIFICACION DE LA INVERSION
18 | Mejorar la calidad del agua H1 H2 H3 H4 | ADECUACION PARA LA AUTOMATIZACION DE LAS SALAS DE DOSIFICACION DE CLORO Y COAGULANTE EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y GOTA FRIA | 0% | 18 meses | % de reduccion de insumos quimicos Indice de riesgos < 5 | Reduccion del 10% de uso de insumos quimicos | 1350009066 | 0% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | Mejorar la calidad del agua y el uso eficiente de los insumos quimicos
19 | Vigilar el uso de insumos de calidad H1 H3 H4 | INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACION PARA LA AUTOMATIZACION DE LAS SALAS DE DOSIFICACION DE CLORO Y COAGULANTE EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y GOTA FRIA | 0% | 19 meses | No de equipos avalados y verificados | Verificacion de la Reduccion del 10% de uso de insumos quimicos | 121500815.94 | 0% |  | 5% |  | 10% |  | 15% |  | Se garantiza el cumplimiento de loa Prametros de calidad del servicio
20 | Elaborar la arquitectura de programacion para la automatizacion, monitoreo y control y sus fases de implementacion en la PTAP H1 H3 H4 | ESTUDIO TÉCNICO DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO, CON EL FIN DE ESTABLECER LA MACROMEDICIÓN Y CONTROL SCADA PARA LA EMPRESA EMDUPAR S.A.E.S.P. | 0% | 10 MESES | Fase avalada | Estudio elaborado | 293930000 | 0% |  | 5% |  | 20% |  | 30% |  | ESTUDIO PARA ESTABLECER LAS FASES DE LA AUTOMATIZACION, MONITOREO Y CONTROL INCLUYENDO LOS MACROMEDIDORES A INSTALAR.
21 | Eliminar la obsolescencia y optimizar el servicio de acueducto en el sector H1 H3 H4 | REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE SERVICIO EN LA Calle 32 entre Av. Simón Bolívar hasta la carrera 23, LA carrera 11 entre calle 17 y calle 20B, Calle 12 entre carrera 9 y carrera 7 Y en la transversal 23 entre calle 16 y diagonal 16C, y en la diagonal 16C entre transversal 23 y transversal 24. | 0% | 24 meses | metros lineales de tuberia instalados | 2111 ml | 1800000000 | 0% |  | 0% | [5 empty] | AL EJECUTARSE SE DA CUMPLIMIENTO AL PLAN DE PERDIDAS CONTEMPLADO A 2025, busca eliminar fugas recurrentes, mejorar la presión y continuidad garantizando la estabilidad del servicio
22 | Vigilar el cumplimiento de calidad, asegurar condiciones y la transicion de la red nueva H1 H2 H3 H4 | INTERVENTORIA técnica, ADMINISTRATICA, FINANCIERA Y LEGAL DE LA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE SERVICIO EN LA Calle 32 entre Av. Simón Bolívar hasta la carrera 23, LA carrera 11 entre calle 17 y calle 20B, Calle 12 entre carrera 9 y carrera 7 Y en la transversal 23 entre calle 16 y diagonal 16C, y en la diagonal 16C entre transversal 23 y transversal 24. | 0% | 24 meses | metros lineales de tuberia verificados | 2111 ml | 162000000 | 0% |  | 0% | [5 empty] | AL EJECUTARSE SE DA CUMPLIMIENTO AL PLAN DE PERDIDAS CONTEMPLADO A 2025. garantizando que la instalación cumpla estrictamente con las normas de infraestructura hidráulica, los tiempos de ejecución y la correcta reposición
23 | Garantizar la optimización y distribución de agua potable en el sector norte y noroccidental de Valledupar, mediante la construcción de una red matriz H1 H2 H3 H4 | OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO EN 12"PVC, INICIANDO SOBRE EL COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE EN LA DIAGONAL 10N HASTA LA CARRERA 19D CON CALLE 13 Y CONTINUA POR LA CARRERA 9 HASTA EL PEDAZO DE ACORDEÓN DE LA CIUDAD DE Valledupar | 0% | 24 meses | metros lineales de tuberia instalados | 956 ml | 1100000000 | 0% |  | 0% | [5 empty] | AL EJECUTARSE SE DA CUMPLIMIENTO AL PLAN DE PERDIDAS CONTEMPLADO A 2025, busca eliminar fugas recurrentes, mejorar la presión y continuidad garantizando la estabilidad del servicio
24 | Realizar el control y acompañamiento integral (técnico, administrativo, financiero, social y ambiental) de la construcción de la red H1 H2 H3 H4 | INTERVENTORIA técnica, ADMINISTRATICA, FINANCIERA Y LEGAL DE LA OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO EN 12"PVC, INICIANDO SOBRE EL COLEGIO GIMNASIO DEL NORTE EN LA DIAGONAL 10N HASTA LA CARRERA 19D CON CALLE 13 Y CONTINUA POR LA CARRERA 9 HASTA EL PEDAZO DE ACORDEÓN DE LA CIUDAD DE Valledupar (pendiente interventoría) | 0% | 24 meses | metos lineales de tuberia verificados | 956 ml | 99000000 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | AL EJECUTARSE SE DA CUMPLIMIENTO AL PLAN DE PERDIDAS CONTEMPLADO A 2025. garantizando que la instalación cumpla estrictamente con las normas de infraestructura hidráulica, los tiempos de ejecución y la correcta reposición
25 | Reducir las pérdidas técnicas de agua potable en el sistema de distribución de Valledupar mediante la implementación de un programa de detección y prelocalización acústica de fugas no visibles H1 H2 H3 H4 | PRELOCALIZACIÓN DE FUGAS NO VISIBLES DE FORMA SISTEMATICA EN LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL área URBANA DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR | 0% | 12 meses | No de fugas prelocalizadas | estudio entregado | 855000000 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | ACCION PARA DETECCION Y REPARACION DE FUGAS, permite identificar puntos de falla ocultos en la red matriz y secundaria para su reparación oportuna, optimizando así el balance hídrico y la presión de servicio
26 | Optimizar la capacidad de conduccion mediante la correccion de fugas internas en tuberia matrices y estructuras de la PTAP. H2 H3 H4 | CONTRATAR LA CORRECCIÓN DE FUGAS INTERNAS EN LAS TUBERÍAS MATRICES Y EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DE AGUA POTABLE DE EMDUPAR S.A. E.S.P., CON EL FIN DE GARANTIZAR LA EFICIENCIA HIDRÁULICA, LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y LA PRESERVACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS. | 0% | 36 meses | No de fugas localizadas | fugas reparadas | 350000000 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | Se elimina el desperdicio de agua ya tratada, se recueoran presiones y se previene el deterioro estructural por las infiltraciones
27 | Fortalecer la capacidad de respuesta operativa mediante la adquisicion de maquinaria especializada H1 H2 H3 H4 | ADQUISICIÓN DE UN MINICARGADOR CON MARTILLO DEMOLEDOR Y BRAZO DE EXCAVADORA PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA | 0% | 24 meses | tiempo promedio de reparacion con martillo/tiempo promedio de reparacion manual | 2 equipos | 420000000 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | Reduccion en el tiempo de atencion a las reparaciones para reestablecer el servicio a la ciudadania
28 | Fortalecer la capacidad analítica y la precisión diagnóstica del Laboratorio de Calidad de Agua Potable de la PTAP H3 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE USO GENERAL Y ESPECIFICOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ÁREA DE ANALISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLOGICOS DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA POTABLE DE LA PTAP DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR - EMDUPAR S.A. E.S.P | 0% | 6 meses | No de Equipos adquiridos | 6 unidades | 205000000 | 0% |  | 5% |  | 50% |  | 100% |  | Garantizar el cumplimiento estricto de los estándares de calidad del agua para consumo humano exigidos por la Resolución 2115 de 2007 y asegurar la certificación/acreditación de los procesos de análisis fisicoquímicos y microbiológicos.
29 | Restablecer la eficiencia de tratamiento y la capacidad hidráulica de las lagunas de estabilización de la PTAR El Salguero H3 | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SALGUERO, A TRAVÉS DE LA EXTRACCIÓN DE LODOS Y REHABILITACIÓN DE LA GEOMEMBRANA EN LA FASE II DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR | 0% | 12 meses | Volumen de lodo extraido/ Volumen total diagnosticado | extraccion de 180,000 m3 | 1500000000 | 0% |  | 0% |  | 10% |  | 30% |  | Garantizar el cumplimiento de los límites permisibles de vertimiento y prevenir la contaminación del acuífero por infiltraciones."
30 | Mejorar la capacidad de degradación de materia orgánica y la reducción de gases ofensivos en la PTAR El Salguero y puntos críticos del alcantarillado H3 H4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MICROORGANISMOS DE ACCIÓN SELECTIVA EN PTAR EL SALGUERO Y REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR | 0% | 6 meses | Galones de Microorganismos suministrados/Resultados de laboratorio | galones de producto aplicados caracterizaciones realizadas en la entrada y en la salida | 300000000 | 0% |  | 0% |  | 30% |  | 30% |  | Optimizar el cumplimiento de los parámetros de vertimiento (DBO5 y SST) y minimizar el impacto ambiental en las zonas de influencia."
55794237648.77
31 | 2. Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
32 | Revisión y actualización del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo | Presentar plan de Mantenimiento y Preventivo proyectado a corto, mediano y largo plazo | 100% | 3 meses | Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo presentado | 1 | Por definir | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
33 | Seguimiento al Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo | plan de Mantenimiento y Preventivo proyectado a corto, mediano y largo plazo | 100% | 12 meses | Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo presentado | 1 | Por definir | 100% | [7 empty] | SE DEFINE EL AVANCE PORCENTUAL EJECUTADO POR TRIMESTRE
| MAYTTORENA BAUTE CASTILLA |  | EDUARDO MESA BUITRAGO
| JEFE GESTIÓN técnica |  | AGENTE ESPECIAL
TENER EN CUENTA
| Incrementar la cobertura en Acueducto y Alcantarillado, con la inversión en redes de diferentes diámetros | Se recomienda identificar los sectores y definir los criterios de selección de los mismos
REVISAR COMENTARIO EN LA FILA 14-20-22-23-54-55
Note on B10: ====== ID#AAAB5X8s30Y Alexandra Moreno Guarin (2026-04-13 18:16:02) En relación con el plan de gestión, se sugiere que, en si se esta estructurando un plan de pérdidas, se precise su articulación con los proyectos incluidos en la matriz, así como los criterios de priorización y las fuentes de financiamiento. Asimismo, se requiere clarificar la relación de dichos proyectos con las líneas de acción de detección y reparación de fugas, control de presiones, y rehabilitación y reposición de redes. Si bien se identifican iniciativas asociadas a macromedición, sectorización, reposición, optimización y catastro de redes, resulta necesario conocer los criterios de priorización y el plan de acción correspondiente, con el fin de fortalecer el seguimiento a la matriz del plan de gestión.
Note on I11: ====== ID#AAAB3O8TUBM Alexandra Moreno Guarin (2026-04-13 18:08:03) 2026?
Note on H12: ====== ID#AAAB3O8TUBI Alexandra Moreno Guarin (2026-04-13 18:07:37) Cuales son las fuentes de financiación?
Note on C14: ====== ID#AAAB3O8TUAc Alexandra Moreno Guarin (2026-04-13 16:54:04) Se recomienda identificar los sectores y definir los criterios de selección de los mismos
Note on G14: ====== ID#AAAB3O8TUA0 Alexandra Moreno Guarin (2026-04-13 18:00:08) la meta si esta acorde con el indicador?
Note on G16: ====== ID#AAAB3O8TUA4 Alexandra Moreno Guarin (2026-04-13 18:01:40) Ibídem
Note on G18: ====== ID#AAAB3O8TUA8 Alexandra Moreno Guarin (2026-04-13 18:03:05) ibídem
Note on C20: ====== ID#AAAB5X8s30c Alexandra Moreno Guarin (2026-04-13 18:17:09) Se requieren acciones adicionales para gantizar la calidad del agua? considerando que es uno de los causales de intervención?
Note on C22: ====== ID#AAAB3O8TUAk Alexandra Moreno Guarin (2026-04-13 17:23:22) Para este proyecto no se requiere interventoría?
Note on C23: ====== ID#AAAB5X8s30g Alexandra Moreno Guarin (2026-04-13 18:19:36) Se requieren acciones adicionales? considerando que una de las causales de intervención es Infraestructura y mantenimiento rezagados?
Note on G26: ====== ID#AAAB3O8TUBA Alexandra Moreno Guarin (2026-04-13 18:05:54) Según la descripción de la actividad pareciera ser mas de un sistema
Note on C46: ====== ID#AAAB3O8TUAw Alexandra Moreno Guarin (2026-04-13 17:57:24) Podrían incorporarse acciones para la detección y reparación de fugas, así como para Control de presiones.
Note on C47: ====== ID#AAAB3O8TUBE Alexandra Moreno Guarin (2026-04-13 18:06:47) Se podria incluir una actividad para el segumiento al plan de mantenimiento
Note on H47: ====== ID#AAAB5X8s30Q Alexandra Moreno Guarin (2026-04-13 18:11:49) importante establecer el recurso y la fuente

## TARIFA (2)
ACUERDO-PROGRAMA DE GESTIÓN
PRESTADOR: EMDUPAR
COMPONENTE TARIFA
| OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL PROGRAMA |  |  |  |  | 1 TRIMESTRE |  | 2 TRIMESTRE |  | 3 TRIMESTRE |  | 4 TRIMESTRE |  | Observación | OBSERVACIONES SSPD
CAUSALES DE INTERVENCION |  |  | LINEA BASE | Plazo a partir de la firma del acuerdo de gestión | INDICADOR DE GESTIÓN | META | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR
H7 | Garantizar la implementación efectiva y oportuna del Nuevo Marco Tarifario para Grandes Prestadores (NMTGPAA), conforme a la Resolución CRA 1032 de 2026 | Consolidar la información financiera y operativa del año 2024 (para CMA y CMO) y 2025 (para CMICT) como base para el cálculo de los costos económicos de referencia.CMICT) para unificar criterios. 2. Contratar los planes y programas conforme a la regulación tarifaria. | 0% | 12 meses | 1. Documento final con todos los soportes de costos y justificaciones técnicas. 2. formalizar los planes y programas definidos en la regulación tarifaria | 1. Aplicar las nuevas tarifas a partir del 1 de julio de 2026. 2. Avanzar en la estructuración de los planes y programas para sustentar la estructura de costos conforme a la regulación tarifaria. | 300000000 | 10% |  | 20% |  | 50% |  | 80%

## COMERCIAL (2)
ACUERDO-PROGRAMA DE GESTIÓN
PRESTADOR: EMDUPAR
COMPONENTE COMERCIAL
| OBJETIVO | ACCIONES |  | FORMULACIÓN DEL PROGRAMA |  |  |  |  | 1 TRIMESTRE |  | 2 TRIMESTRE |  | 3 TRIMESTRE |  | 4 TRIMESTRE |  | Observación | OBSERVACIONES SSPD
CAUSALES DE INTERVENCION |  |  |  | LINEA BASE | Plazo a partir de la firma del acuerdo de gestión | INDICADOR DE GESTIÓN | META | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR
H7- H2 | Aumentar la cobertura de micromedición para asegurar una facturación justa y cumplir con los estándares técnicos y legales vigentes. | Estandarizar a R ≥ 200 con medidores de alta precisión y solicitar el concepto a la CRA para la modificación del CCU - 2. Normalizar a los usuarios que actualmente pagan por promedio para pasar a consumo real. 3. Ejecución del programa de reposición e instalación de minimo 5.000 micromedidores.. | Propuesta: Aumentar la cobertura de micromedición para asegurar una facturación justa y cumplir con los estándares técnicos y legales vigentes. | 20% de usuarios que no están siendo medidos | 12 meses | Incrementar el indice de micromedición efectiva con Usuarios con Medición Efectiva | Incrementar la cobertura de micromedición hasta alcanzar niveles de eficiencia operativa superiores al 86%, | 2000000000 | 0% |  | 0% |  | 20% |  | 50%
H7-H2-H6 | Efectuar la Actualización del Catastro de Usuarios de Emdupar para garantizar la integridad y confiabilidad de la base de datos de los usuarios. | Actualización, depuración y mantenimiento del catastro de suscriptores mediante una ejecución progresiva por fases. |  | 0% | 12 meses | Corrección del 50% de las anomalías detectadas | > 90% de precisión entre datos sistema vs. Realidad campo | 200000000 | 0% |  | 10% |  | 30% |  | 60%
H7 - H2 | Fortalecer la gestión de cobro de EMDUPAR S.A. E.S.P. mediante la depuración de la cartera y la aplicación de medidas operativas de control, orientadas a mejorar los ingresos y reducir los niveles de morosidad. | 1.Identificar las deudas son realmente cobrables y cuáles requieren saneamiento contable- 2. Implementar jornadas de normalización en barrios con mayor indice de deuda. 3. Llevar a cabo estrategias de comunicación dirigida a los usuarios para incentivar el pago oportuno. 4. Hacer la depuración de la cartera. |  | 80% | 12 meses | Incrementar en un 12% la eficiencia de recaudo | Alcanzar un índice de eficiencia de recaudo del 90% al cierre de la vigencia. |  | 70% |  | 75% |  | 80% |  | 85%
H7 - H2 | Ejecutar un programa de control de pérdidas comerciales en sectores de dificil de gestión o barrios subnormales en la ciudad de Valledupar. | 1. Efectuar la priorización de los sectores de dificil gestión o barrios subnormales. 2. llevar a cabo el censo de las familias. 3. Adelantar la socialización comunitaria. 4. Instalar 12 macromedidores con sus cajas de protección. |  | 0% | 12 meses | Cobertura de macromedición en sectores subnormales priorizados. | Instalar 12 macromedidores en sectores subnormales y sus cajas de protección | 500000000 | 10% |  | 20% |  | 50% |  | 100%
H7 | Modernizar la gestión comercial de EMDUPAR S.A. E.S.P. mediante la transformación digital de sus procesos. | 1. Poner en marcha una plataforma tecnológica omnicanal que integre la atención por chat, voz, correo electrónico y WhatsApp, garantizando una respuesta unificada al usuario. 2. Gestionar la obtención de firmas digitales para garantizar la integridad, autenticidad y seguridad juridica de la información. 3. Mejorar el diseño de la factura de servicios publicos | modernización | 0% | 12 meses | Resolutividad en canales digitales | 1. Numero de canales habilitados. 2. numero de procesos adelantados con firma digital | 150000000 | 0% |  | 20% |  | 50% |  | 80%
Note on D17: Microsoft Office User: De manera general se recomienda revisar la integralidad y que objetivos pueden resestructurarse para ser mas conretos y ser parte del objetivo

## POIR
ACUERDO-PROGRAMA DE GESTIÓN
PRESTADOR: EMDUPAR
PLAN DE INVERSIONES REGULADAS ---- POIR
OBJETIVO/ CAUSAL DE INTERVENCIÓN | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL PROGRAMA |  |  |  |  | 1 TRIMESTRE |  | 2 TRIMESTRE |  | 3 TRIMESTRE |  | 4 TRIMESTRE |  | OBSERVACIONES SSPD
|  | LINEA BASE | Plazo a partir de la firma del acuerdo de gestión | INDICADOR DE GESTIÓN | META | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR
H4 POIR sin ejecucion efectiva | Realizar inversiones POIR 2026 | 78.44% | 12 MESES | POIR EJECUTADO (Contratado) / POIR PROVISIONADO (Presupuestado) | 100% | RECURSOS VIA TARIFA | 0% |  | 76.76% |  | 81.38% |  | 100%
| Realizar inversiones POIR acum | 8287213917 | 12 MESES | POIR EJECUTADO ACUM | 12617342058 | RECURSOS VIA TARIFA | 65.68% |  | 92.02% |  | 93.61% |  | 100%
MARIANELLA FLOREZ |  | EDUARDO MESA BUITRAGO
JEFE GESTIÓN PLANEACION |  | AGENTE ESPECIAL
Note on J13: TANQUE Y CATASTRO
Note on L13: PILAS
Note on N13: MODELACION Y MACROMEDICION
Note on J14: TANQUE Y CATASTRO
Note on L14: PILAS
Note on N14: MODELACION Y MACROMEDICION

## CARGUE SUI
ACUERDO-PROGRAMA DE GESTIÓN
PRESTADOR: EMDUPAR
CARGUE SUI
OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL PROGRAMA |  |  |  |  | 1 TRIMESTRE |  | 2 TRIMESTRE |  | 3 TRIMESTRE |  | 4 TRIMESTRE |  | OBSERVACIÓN
|  | LINEA BASE | Plazo a partir de la firma del acuerdo de gestión | INDICADOR DE GESTIÓN | META | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR
CAUSAL DEL INTERVENCION H5 Planeacion y reportes insuficientes Registrar y certificar la información pendiente de cargue en el Sistema Único de Información -SUI-, la cual debe ser reportada conforme los plazos establecidos en la Resolución Compilatoria SSPD 20101300048765 de 14 de diciembre de 2010 y demás normas complementarias | Certificar toda la información pendiente de cargue en la vigencia 2026 en el Sistema Único de Información. De igual manera, es responsabilidad de EMDUPAR SA E.S.P., estar al tanto de verificar la habilitación de los formatos y formularios que se encuentran pendientes, así como realizar ante el Grupo SUI los procedimientos pertinentes tales como mesas de ayuda. | 0% | 12 meses | No. de formatos certificados/No. total de formatos que se deben certificar | 100% | 0 | 0% |  | 50% |  | 70% |  | 100%
|  | Actualización a 2025 | 6 meses | Actualización del RUPS | 100% | 0 | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| Certificar la información pendiente de cargue en la vigencia 2025 a partir del segundo semestre, en el Sistema Único de Información. | 28.17% | 6 meses | No. de formatos certificados/No. total de formatos que se deben certificar del segundo semestre 2025 | 28.17% | 0 | 28.17% |  | 28.17% |  | 50% |  | 100%
MARIANELLA FLOREZ |  | EDUARDO MESA BUITRAGO
JEFE GESTIÓN PLANEACION |  | AGENTE ESPECIAL

## TARIFARIO (hidden)
ACUERDO-PROGRAMA DE GESTIÓN
PRESTADOR: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA ESP - META
COMPONENTE TARIFARIO
OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL PROGRAMA |  |  |  |  | AÑO 1 PRIMER SEMESTRE |  | AÑO 1 SEGUNDO SEMESTRE |  | AÑO 2 PRIMER SEMESTRE |  | AÑO 2 SEGUNDO SEMESTRE
|  | LINEA BASE | Plazo a partir de la firma del acuerdo de gestión | INDICADOR DE GESTIÓN | META | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR

## TECNICO A Y A (hidden)
ACUERDO-PROGRAMA DE GESTIÓN
PRESTADOR: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA ESP - META
COMPONENTE TECNICO
OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL PROGRAMA |  |  |  |  | AÑO 1 PRIMER SEMESTRE |  | AÑO 1 SEGUNDO SEMESTRE |  | AÑO 2 PRIMER SEMESTRE |  | AÑO 2 SEGUNDO SEMESTRE
|  | LINEA BASE | Plazo a partir de la firma del acuerdo de gestión | INDICADOR DE GESTIÓN | META | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR
MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE | Mantenimiento preventivo a la PTAP de Granada | IRCA PROMEDIO 2024: 15% | 6 MESES | IRCA (%) | IRCA<5% | 25000000
REDUCIR PERDIDAS DE AGUA EN RED DE DISTRIBUCION | Sectorizacion hidraulica en zonas criticas | PERDIDAS ESTIMADAS 45% | 1 AÑO | % DE PERDIDAS | REDUCIR A 35% | 40000000
FORTALECER EL MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO | Limpieza y desobstruccion de redes | ACUMULACION EN 35% DE TRAMOS | 8 MESES | % DE TRAMOS OBTRUIDOS | REDUCCION A <10% | 30000000
ACTUALIZAR CATASTRO DE REDES | Digitalizacion y georreferenciacion de redes A/A | INFORMACION DESACTUALIZADA DESDE 2018 | 1 AÑO | % DE RED GEORREFERENCIA | CATASTRO ACTUALIZADO | 35000000
MEJORAR MICROMEDICION DE USUARIOS | Instalacion de micromedidores en zonas sin cobertura. | COBERTURA ACTUAL: 55% | 1 AÑO | % DE USUARIOS CON MICROMEDIDOR | AUMENTAR A 75% | 45000000